## Grupo 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMPU SUR
“ACREDITADO” – Resolución No. 420-CEAACES-SE-12-16
CARRERA: TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE
PERIODO: NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025
MATERIA: PROGRAMACIÓN PARA MÓVILES
NIVEL: TSDS-03-A-MAYO2024
FECHA INICIO: lunes, 18 de Noviembre de2024
FECHA FINALIZACIÓN: miércoles, 7 de Enero de 2025
Noviembre
NRO. | ESTUDIANTE | AVANCE 1 | AVANCE 2 | AVANCE 3 | AVANCE 4 | PROMEDIO
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | BEKER JOAN INTRIAGO TUAREZ |  |  |  |  | 0
2 | FLORES VARGAS DAVID EDISON |  |  |  |  | 0
3 | PUERTAS VERA LUIS EDUARDO |  |  |  |  | 0
4 | YANACALLO CAIZA ANDY ESTEBAN |  |  |  |  | 0
5 | ALBAN JARAMILLO LENIN FERNANDO |  |  |  |  | 0

## cronograma de actividades
Semana | Fecha | Actividad
1 | 11 al 17 de diciembre | - Definición del alcance del proyecto.
- Investigación lingüística para recopilar palabras y pronunciaciones.
- Configuración del entorno de desarrollo en Android Studio.
2 | 18 al 24 de diciembre | - Diseño inicial de la interfaz (Wireframes).
- Creación de la base de datos SQLite para almacenar palabras y traducciones.
- Preparación de recursos multimedia (archivos de audio).
3 | 25 al 31 de diciembre | - Desarrollo de la interfaz gráfica (pantalla de inicio y búsqueda).
- Implementación básica del diccionario (búsqueda y visualización).
4 | 1 al 7 de enero | - Finalización de la funcionalidad de traducción.
- Pruebas iniciales de funcionalidad básica.
5 | 8 al 14 de enero | - Implementación de la funcionalidad de reproducción de audio.
- Diseño de la pantalla para mostrar la lista de palabras disponibles.
6 | 15 al 21 de enero | - Integración de todas las funcionalidades.
- Optimización del diseño y mejora de la experiencia de usuario.
7 | 22 al 28 de enero | - Pruebas finales (usabilidad, funcionalidad y corrección de errores).
- Validación del contenido con hablantes nativos de kichwa.
8 | 29 de enero al 4 de febrero | - Preparación de documentación del proyecto (manual de usuario, informes).
- Ajustes finales en base a retroalimentación.
9 | 5 al 11 de febrero | - Preparación de la presentación del proyecto.
- Revisión y ensayo de presentación.
10 | 12 al 18 de febrero | - Entrega y presentación oficial del proyecto.